## Stage 1
Stage 1 · Project Familiarisation & Initiation — desglose por entregable y empresa (AUD)
Importe = horas × tarifa de venta (pestaña Datos). Reparto por empresa según el tipo de cada entregable (pestaña Escenarios).
| Reducción de precio del Stage 1 | 0% | IDOM | Se cambian en el panel de control de la pestaña Resumen (porcentaje y quién la absorbe).
Oferta original |  |  |  |  | Reparto |  |  |  | Escenario 1 · Original | [5 empty] | Escenario 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe | [5 empty] | Escenario 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC | [5 empty] | Escenario 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 %
Código | Entregable | Tipo | Horas base | Importe base | % IDOM | % Plan Safe | % Synertec | % INVAP | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total
S1 | Safety Assurance Plan / Safety Integration Plan | Compartido | 625 | 148179.675 | 90% | 10% | 0% | 0% | 625 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 0 | 148179.675 | 625 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 0 | 148179.675 | 625 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 0 | 148179.675 | 625 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 0 | 148179.675
Pre | Conceptual Design Verification | INVAP | 345 | 78836.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 345 | 0 | 0 | 0 | 78836.1 | 78836.1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 78836.1 | 78836.1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 78836.1 | 78836.1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 78836.1 | 78836.1
S2 | Human Factors Assurance Plan / Human Factors Integration Plan (HFIP) | Plan Safe | 270 | 62875.575 | 0% | 100% | 0% | 0% | 270 | 0 | 62875.575 | 0 | 0 | 62875.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 31437.7875 | 0 | 0 | 31437.7875
S3 | Human Factors Hazards Identification and Control Plan (HFHICP) | Plan Safe | 195 | 45191.475 | 0% | 100% | 0% | 0% | 195 | 0 | 45191.475 | 0 | 0 | 45191.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 22595.7375 | 0 | 0 | 22595.7375
| Subtotal Stage 1 (entregables) |  | 1435 | 335082.825 |  |  |  |  | 1435 | 133361.7075 | 122885.0175 | 0 | 78836.1 | 335082.825 | 970 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 78836.1 | 227015.775 | 970 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 78836.1 | 227015.775 | 1435 | 133361.7075 | 68851.4925 | 0 | 78836.1 | 281049.3
| Reducción de precio del Stage 1 (0.0%, absorbe IDOM) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL STAGE 1 |  | 1435 | 335082.825 |  |  |  |  | 1435 | 133361.7075 | 122885.0175 | 0 | 78836.1 | 335082.825 | 970 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 78836.1 | 227015.775 | 970 | 133361.7075 | 14817.9675 | 0 | 78836.1 | 227015.775 | 1435 | 133361.7075 | 68851.4925 | 0 | 78836.1 | 281049.3
| Referencia: oferta original por empresa (sin escenarios ni ajustes) |  |  | 335082.825 | 133361.7075 | 122885.0175 | 0 | 78836.1

## Stage 2
Stage 2 · Concept Design — desglose por entregable y empresa (AUD)
Importe = horas × tarifa de venta (pestaña Datos). Reparto por empresa según el tipo de cada entregable (pestaña Escenarios).
| Descontar el retrabajo | No | 35% | Sí = se quita la reserva de retrabajo del precio de IDOM en el Stage 2 (recargo de D4 sobre sus tareas, editable en Escenarios).
Oferta original |  |  |  |  | Reparto |  |  |  | Escenario 1 · Original | [5 empty] | Escenario 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe | [5 empty] | Escenario 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC | [5 empty] | Escenario 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 %
Código | Entregable | Tipo | Horas base | Importe base | % IDOM | % Plan Safe | % Synertec | % INVAP | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total
E94 | Radiological Zoning Layout drawing(s) | IDOM | 185 | 35206.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 185 | 35206.5 | 0 | 0 | 0 | 35206.5 | 185 | 35206.5 | 0 | 0 | 0 | 35206.5 | 185 | 35206.5 | 0 | 0 | 0 | 35206.5 | 185 | 35206.5 | 0 | 0 | 0 | 35206.5
S1 | Safety Assurance Plan / Safety Integration Plan | Compartido | 1200 | 284239.2 | 90% | 10% | 0% | 0% | 1200 | 255815.28 | 28423.92 | 0 | 0 | 284239.2 | 1200 | 255815.28 | 28423.92 | 0 | 0 | 284239.2 | 1200 | 255815.28 | 28423.92 | 0 | 0 | 284239.2 | 1200 | 255815.28 | 28423.92 | 0 | 0 | 284239.2
S17 | ALARP (Optioneering) Study | Compartido | 385 | 90335.175 | 90% | 10% | 0% | 0% | 385 | 81301.6575 | 9033.5175 | 0 | 0 | 90335.175 | 385 | 81301.6575 | 9033.5175 | 0 | 0 | 90335.175 | 385 | 81301.6575 | 9033.5175 | 0 | 0 | 90335.175 | 385 | 81301.6575 | 9033.5175 | 0 | 0 | 90335.175
S24 | Radiological Classification of Areas (RCA) | IDOM | 280 | 64455.825 | 100% | 0% | 0% | 0% | 280 | 64455.825 | 0 | 0 | 0 | 64455.825 | 280 | 64455.825 | 0 | 0 | 0 | 64455.825 | 280 | 64455.825 | 0 | 0 | 0 | 64455.825 | 280 | 64455.825 | 0 | 0 | 0 | 64455.825
S26 | Structures Systems and Components (SSC) Categorisation Report | IDOM | 270 | 62552.175 | 100% | 0% | 0% | 0% | 270 | 62552.175 | 0 | 0 | 0 | 62552.175 | 270 | 62552.175 | 0 | 0 | 0 | 62552.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S27 | Structures Systems and Components (SSC) Register | IDOM | 165 | 37183.65 | 100% | 0% | 0% | 0% | 165 | 37183.65 | 0 | 0 | 0 | 37183.65 | 165 | 37183.65 | 0 | 0 | 0 | 37183.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | Human Factors Assurance Plan / Human Factors Integration Plan (HFIP) | Plan Safe | 380 | 88244.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 380 | 0 | 88244.1 | 0 | 0 | 88244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 44122.05 | 0 | 0 | 44122.05
S3 | Human Factors Hazards Identification and Control Plan (HFHICP) | Plan Safe | 305 | 70622.475 | 0% | 100% | 0% | 0% | 305 | 0 | 70622.475 | 0 | 0 | 70622.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 35311.2375 | 0 | 0 | 35311.2375
| Subtotal Stage 2 (entregables) |  | 3170 | 732839.1 |  |  |  |  | 3170 | 536515.0875 | 196324.0125 | 0 | 0 | 732839.1 | 2485 | 536515.0875 | 37457.4375 | 0 | 0 | 573972.525 | 2050 | 436779.2625 | 37457.4375 | 0 | 0 | 474236.7 | 2735 | 436779.2625 | 116890.725 | 0 | 0 | 553669.9875
| Retrabajo descontado (recargo 35% sobre las tareas de IDOM): No | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL STAGE 2 |  | 3170 | 732839.1 |  |  |  |  | 3170 | 536515.0875 | 196324.0125 | 0 | 0 | 732839.1 | 2485 | 536515.0875 | 37457.4375 | 0 | 0 | 573972.525 | 2050 | 436779.2625 | 37457.4375 | 0 | 0 | 474236.7 | 2735 | 436779.2625 | 116890.725 | 0 | 0 | 553669.9875
| Referencia: oferta original por empresa (sin escenarios ni ajustes) |  |  | 732839.1 | 536515.0875 | 196324.0125 | 0 | 0

## Stage 3
Stage 3 · Preliminary Design — desglose por entregable y empresa (AUD)
Importe = horas × tarifa de venta (pestaña Datos). Reparto por empresa según el tipo de cada entregable (pestaña Escenarios).
Oferta original |  |  |  |  | Reparto |  |  |  | Escenario 1 · Original | [5 empty] | Escenario 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe | [5 empty] | Escenario 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC | [5 empty] | Escenario 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 %
Código | Entregable | Tipo | Horas base | Importe base | % IDOM | % Plan Safe | % Synertec | % INVAP | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total
E94 | Radiological Zoning Layout drawing(s) | IDOM | 315 | 58869.825 | 100% | 0% | 0% | 0% | 315 | 58869.825 | 0 | 0 | 0 | 58869.825 | 315 | 58869.825 | 0 | 0 | 0 | 58869.825 | 315 | 58869.825 | 0 | 0 | 0 | 58869.825 | 315 | 58869.825 | 0 | 0 | 0 | 58869.825
S9 | Deterministic Safety Assessment(s) (DSA) / Inherent Risk Assessment(s) | Compartido | 1385 | 323392.65 | 90% | 10% | 0% | 0% | 1385 | 291053.385 | 32339.265 | 0 | 0 | 323392.65 | 1385 | 291053.385 | 32339.265 | 0 | 0 | 323392.65 | 1385 | 291053.385 | 32339.265 | 0 | 0 | 323392.65 | 1385 | 291053.385 | 32339.265 | 0 | 0 | 323392.65
S17 | ALARP (Optioneering) Study | Compartido | 650 | 151656.225 | 90% | 10% | 0% | 0% | 650 | 136490.6025 | 15165.6225 | 0 | 0 | 151656.225 | 650 | 136490.6025 | 15165.6225 | 0 | 0 | 151656.225 | 650 | 136490.6025 | 15165.6225 | 0 | 0 | 151656.225 | 650 | 136490.6025 | 15165.6225 | 0 | 0 | 151656.225
S21 | Radiological Shielding Basis of Design | IDOM | 385 | 89229 | 100% | 0% | 0% | 0% | 385 | 89229 | 0 | 0 | 0 | 89229 | 385 | 89229 | 0 | 0 | 0 | 89229 | 385 | 89229 | 0 | 0 | 0 | 89229 | 385 | 89229 | 0 | 0 | 0 | 89229
S22 | Radiological Shielding Assessment | IDOM | 675 | 155044.575 | 100% | 0% | 0% | 0% | 675 | 155044.575 | 0 | 0 | 0 | 155044.575 | 675 | 155044.575 | 0 | 0 | 0 | 155044.575 | 675 | 155044.575 | 0 | 0 | 0 | 155044.575 | 675 | 155044.575 | 0 | 0 | 0 | 155044.575
S23 | Radiological Contamination Control Strategy | Compartido | 480 | 110536.65 | 90% | 10% | 0% | 0% | 480 | 99482.985 | 11053.665 | 0 | 0 | 110536.65 | 480 | 99482.985 | 11053.665 | 0 | 0 | 110536.65 | 480 | 99482.985 | 11053.665 | 0 | 0 | 110536.65 | 480 | 99482.985 | 11053.665 | 0 | 0 | 110536.65
S24 | Radiological Classification of Areas (RCA) | IDOM | 490 | 112300.65 | 100% | 0% | 0% | 0% | 490 | 112300.65 | 0 | 0 | 0 | 112300.65 | 490 | 112300.65 | 0 | 0 | 0 | 112300.65 | 490 | 112300.65 | 0 | 0 | 0 | 112300.65 | 490 | 112300.65 | 0 | 0 | 0 | 112300.65
S26 | Structures Systems and Components (SSC) Categorisation Report | IDOM | 470 | 108941.7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 470 | 108941.7 | 0 | 0 | 0 | 108941.7 | 470 | 108941.7 | 0 | 0 | 0 | 108941.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S27 | Structures Systems and Components (SSC) Register | IDOM | 395 | 89100.375 | 100% | 0% | 0% | 0% | 395 | 89100.375 | 0 | 0 | 0 | 89100.375 | 395 | 89100.375 | 0 | 0 | 0 | 89100.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S29 | Design Substantiation Report | Compartido | 350 | 80445.75 | 90% | 10% | 0% | 0% | 350 | 72401.175 | 8044.575 | 0 | 0 | 80445.75 | 350 | 72401.175 | 8044.575 | 0 | 0 | 80445.75 | 350 | 72401.175 | 8044.575 | 0 | 0 | 80445.75 | 350 | 72401.175 | 8044.575 | 0 | 0 | 80445.75
S3 | Human Factors Hazards Identification and Control Plan (HFHICP) | Plan Safe | 540 | 124531.05 | 0% | 100% | 0% | 0% | 540 | 0 | 124531.05 | 0 | 0 | 124531.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 62265.525 | 0 | 0 | 62265.525
S30 | Human Factors Substantiation/Assurance Report | Plan Safe | 285 | 65275.35 | 0% | 100% | 0% | 0% | 285 | 0 | 65275.35 | 0 | 0 | 65275.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 32637.675 | 0 | 0 | 32637.675
| Subtotal Stage 3 (entregables) |  | 6420 | 1469323.8 |  |  |  |  | 6420 | 1212914.2725 | 256409.5275 | 0 | 0 | 1469323.8 | 5595 | 1212914.2725 | 66603.1275 | 0 | 0 | 1279517.4 | 4730 | 1014872.1975 | 66603.1275 | 0 | 0 | 1081475.325 | 5555 | 1014872.1975 | 161506.3275 | 0 | 0 | 1176378.525
| Ajustes (ninguno en este stage) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL STAGE 3 |  | 6420 | 1469323.8 |  |  |  |  | 6420 | 1212914.2725 | 256409.5275 | 0 | 0 | 1469323.8 | 5595 | 1212914.2725 | 66603.1275 | 0 | 0 | 1279517.4 | 4730 | 1014872.1975 | 66603.1275 | 0 | 0 | 1081475.325 | 5555 | 1014872.1975 | 161506.3275 | 0 | 0 | 1176378.525
| Referencia: oferta original por empresa (sin escenarios ni ajustes) |  |  | 1469323.8 | 1212914.2725 | 256409.5275 | 0 | 0

## Resumen
Resumen · Lump sum Stages 1–3 por empresa y escenario (AUD)
NMMP · PSC002818 · alcance nuclear y radiológico de IDOM. La referencia es la oferta original (horas × tarifa) sin escenarios ni ajustes.
Panel de control
Reducción de precio del Stage 1 | 0% | Indicador: escribe el % y todo el libro se actualiza.
Quién absorbe la reducción del Stage 1 | IDOM | IDOM = sale entera de IDOM · Proporcional = cada empresa en proporción a su parte del Stage 1.
Descontar el retrabajo del Stage 2 | No | Se cambia en la pestaña Stage 2 (celda C4).
Participación de Plan Safe / Synertec en compartidos | 10% / 0% | Se cambia en la pestaña Escenarios.
1 · Lump sum Stages 1–3 por empresa
Escenario | Horas | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total | Δ vs original | % reducción
Oferta original (referencia) | 11025 | 1882791.0675 | 575618.5575 | 0 | 78836.1 | 2537245.725 | - | -
Esc. 1 · Original | 11025 | 1882791.0675 | 575618.5575 | 0 | 78836.1 | 2537245.725 | 0 | 0%
Esc. 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe | 9050 | 1882791.0675 | 118878.5325 | 0 | 78836.1 | 2080505.7 | -456740.025 | 18%
Esc. 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC | 7750 | 1585013.1675 | 118878.5325 | 0 | 78836.1 | 1782727.8 | -754517.925 | 29.74%
Esc. 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 % | 9725 | 1585013.1675 | 347248.545 | 0 | 78836.1 | 2011097.8125 | -526147.9125 | 20.74%
Control: total de la herramienta para S1–S3 (Precio y contingencias, bloque «S1–S3 · fijo y firme») | [5 empty] | 2537246 | 0 | cuadra
2 · Reducción por empresa respecto a la oferta original
Escenario |  | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total
Esc. 1 · Original |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Esc. 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe |  | 0% | 79.35% | 0% | 0% | 18%
Esc. 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC |  | 15.82% | 79.35% | 0% | 0% | 29.74%
Esc. 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 % |  | 15.82% | 39.67% | 0% | 0% | 20.74%
Porcentaje de lo que cada empresa deja de facturar frente a su parte de la oferta original. Negativo = factura más.
3 · Peso de cada empresa en el lump sum
Escenario |  | IDOM | Plan Safe | Synertec | INVAP | Total
Oferta original (referencia) |  | 74.21% | 22.69% | 0% | 3.107% | 100%
Esc. 1 · Original |  | 74.21% | 22.69% | 0% | 3.107% | 100%
Esc. 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe |  | 90.5% | 5.714% | 0% | 3.789% | 100%
Esc. 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC |  | 88.91% | 6.668% | 0% | 4.422% | 100%
Esc. 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 % |  | 78.81% | 17.27% | 0% | 3.92% | 100%
4 · Precio por stage y escenario
Escenario |  | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Total S1–S3 | % reducción
Oferta original (referencia) |  | 335082.825 | 732839.1 | 1469323.8 | 2537245.725 | -
Esc. 1 · Original |  | 335082.825 | 732839.1 | 1469323.8 | 2537245.725 | 0%
Esc. 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe |  | 227015.775 | 573972.525 | 1279517.4 | 2080505.7 | 18%
Esc. 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC |  | 227015.775 | 474236.7 | 1081475.325 | 1782727.8 | 29.74%
Esc. 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 % |  | 281049.3 | 553669.9875 | 1176378.525 | 2011097.8125 | 20.74%
5 · Indicador del Stage 1 y retrabajo del Stage 2
Escenario |  | S1 antes de reducir | Reducción S1 | S1 final | Reducción / lump sum | Retrabajo S2 descontado
Esc. 1 · Original |  | 335082.825 | 0 | 335082.825 | -0% | 0
Esc. 2 · Sin las 4 tareas de Plan Safe |  | 227015.775 | 0 | 227015.775 | -0% | 0
Esc. 3 · Sin tareas Plan Safe ni SSC |  | 227015.775 | 0 | 227015.775 | -0% | 0
Esc. 4 · Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 % |  | 281049.3 | 0 | 281049.3 | -0% | 0
«Reducción / lump sum» = lo que pesa la reducción del Stage 1 sobre el lump sum S1–S3 del escenario antes de aplicar ningún ajuste.
Criterios:
· Importes en AUD = horas × tarifa de venta de la oferta (ya incluye el factor 1,05). Plan Safe e INVAP facturan sus horas a esa misma tarifa, como en la herramienta.
· El retrabajo no es un coste extra: está dentro del precio de IDOM en el Stage 2. Descontarlo reduce el precio en recargo/(1+recargo) de la parte de IDOM de ese stage.
· PM3 (coordinación transversal, partida C) no forma parte del precio de la oferta en la herramienta y no se incluye.
· Synertec no tiene horas en el alcance nuclear; su columna queda a 0 salvo que se le asigne participación en los compartidos o se cambie el tipo de un entregable en Escenarios.
Note on H18: Fuente: herramienta ANSTO.html, pestaña Precio y contingencias: IDOM 1.882.791 + Plan Safe 575.619 + INVAP 78.836 AUD.

## Escenarios
Definición de escenarios y parámetros de reparto
Azul = editable. Factor de escenario: 1 = entregable incluido a precio completo, 0 = excluido, 0,5 = a mitad de precio.
Parámetro | Valor | Nota
Participación de Plan Safe en los entregables compartidos | 10% | Valor de la herramienta (Plan Safe → participación en compartidos). Afecta solo a los entregables «IDOM lidera + inputs especialista».
Participación de Synertec en los entregables compartidos | 0% | Synertec no tiene horas en el modelo nuclear (cubre la ingeniería GMP, fuera de este alcance). 0 % por defecto; súbelo si se le cede parte de los compartidos.
Factor de precio de las tareas de Plan Safe en el escenario 4 | 50% | Petición: tareas de Plan Safe a mitad de precio.
Recargo de retrabajo del Stage 2 | 35% | Valor de la herramienta. Es un recargo sobre las tareas de IDOM del Stage 2: con 35 %, el retrabajo es 35/135 del precio de IDOM en esa etapa.
[8 empty] | Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 | Escenario 4
Código | Entregable | Familia técnica | Tipo de reparto | % IDOM | % Plan Safe | % Synertec | % INVAP | Original | Sin las 4 tareas de Plan Safe | Sin tareas Plan Safe ni SSC | Sin SSC, tareas Plan Safe al 50 %
E94 | Radiological Zoning Layout drawing(s) | Zonificación y dosis | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S1 | Safety Assurance Plan / Safety Integration Plan | Gestión y aseguramiento de la seguridad | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S9 | Deterministic Safety Assessment(s) (DSA) / Inherent Risk Assessment(s) | Análisis de seguridad | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S10 | Probablisitic Safety Assessment / Quantitative Risk Assessment (s) (QRA) | Análisis de seguridad | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S17 | ALARP (Optioneering) Study | ALARP / optimización | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S18 | ALARP Summary Report (ALARP/SFARP Statement Report) | ALARP / optimización | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S20 | Safety in Design (SiD) Report | Safety in Design | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S21 | Radiological Shielding Basis of Design | Blindaje radiológico | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S22 | Radiological Shielding Assessment | Blindaje radiológico | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S23 | Radiological Contamination Control Strategy | Contaminación y confinamiento | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S24 | Radiological Classification of Areas (RCA) | Zonificación y dosis | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S25 | Radiation Dose Assessment /Normal) Operations Dose Assessment | Zonificación y dosis | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S26 | Structures Systems and Components (SSC) Categorisation Report | Categorización SSC / ingeniería de sistemas | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
S27 | Structures Systems and Components (SSC) Register | Categorización SSC / ingeniería de sistemas | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
S28 | Engineering Schedule & Verification and Validation Report (Safety Controls) | Categorización SSC / ingeniería de sistemas | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
S29 | Design Substantiation Report | Sustanciación del diseño | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S31 | Independent Verification Reports (design, constructions and commissioning phases) | Verificación independiente | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S33 | Radiological Shielding Verification Report / (Shielding integrity test report) | Blindaje radiológico | IDOM | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S37 | Radiological Environmental Monitoring Plan | Monitorización radiológica | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
S38 | Radiological Stack Monitoring Protocol | Monitorización radiológica | Compartido | 90% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pre | Conceptual Design Verification | Revisión del diseño conceptual | INVAP | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
S2 | Human Factors Assurance Plan / Human Factors Integration Plan (HFIP) | Factores humanos | Plan Safe | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50%
S3 | Human Factors Hazards Identification and Control Plan (HFHICP) | Factores humanos | Plan Safe | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50%
S8 | Human Factor Task Assessments | Factores humanos | Plan Safe | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50%
S30 | Human Factors Substantiation/Assurance Report | Factores humanos | Plan Safe | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50%
Tipo de reparto (de la herramienta): IDOM = 100 % IDOM · Compartido = «IDOM lidera + inputs especialista», se cede a Plan Safe/Synertec la participación indicada arriba · Plan Safe = sus 4 tareas propias (S2, S3, S8, S30) · INVAP = Conceptual Design Verification (Pre).
Escenario 2 excluye las 4 tareas propias de Plan Safe (S2, S3, S8, S30). Escenario 3 excluye además los SSC (S26, S27, S28). Escenario 4 excluye los SSC y aplica a las 4 tareas de Plan Safe el factor de B7.
Al excluir S28, que es compartido, también desaparece la parte de Plan Safe en ese entregable. En el Stage 1–3 solo S26 y S27 tienen horas; S28 empieza en el Stage 4.
Celdas con fondo amarillo claro = factor distinto de 1. El factor del escenario 4 para Plan Safe es una fórmula que apunta a B7.

## Datos
Datos de partida — tarifas y horas por perfil (modelo bottom-up de la oferta)
Fuente: herramienta «NMMP · Alcance nuclear IDOM» (ANSTO.html), escenario «Oferta mayo». Tarifas de venta con descuento en AUD/h, ya con el factor 1,05. Azul = editable.
Perfil | Descripción | Tarifa AUD/h | Código | Stage | Perfil | Horas | Tarifa AUD/h | Importe AUD
P7 | Associate Director 2 | 256.515 | E94 | S2 | P7 | 20 | 256.515 | 5130.3
P6 | Principal Professional | 236.67 | E94 | S2 | P6 | 40 | 236.67 | 9466.8
P5 | Senior Professional 1 | 224.175 | E94 | S2 | P5 | 40 | 224.175 | 8967
P4 | Senior Professional 2 | 206.535 | E94 | S2 | TO3 | 55 | 145.53 | 8004.15
TO4 | Senior Technical Officer | 182.28 | E94 | S2 | TO2 | 30 | 121.275 | 3638.25
TO3 | Technical Officer 1 | 145.53 | E94 | S3 | P7 | 30 | 256.515 | 7695.45
TO2 | Technical Officer 2 | 121.275 | E94 | S3 | P6 | 55 | 236.67 | 13016.85
PM3 | Project Director / Project Manager | 360.15 | E94 | S3 | P5 | 75 | 224.175 | 16813.125
PM2 | Senior Executive | 349.125 | E94 | S3 | TO3 | 105 | 145.53 | 15280.65
PM1 | Discipline Lead / Design Manager | 323.4 | E94 | S3 | TO2 | 50 | 121.275 | 6063.75
P10 | Industry / International Specialist | 360.15 | E94 | S4 | P7 | 35 | 256.515 | 8978.025
P9 | Technical Director | 293.265 | E94 | S4 | P6 | 80 | 236.67 | 18933.6
P8 | Associate Director 1 | 260.19 | E94 | S4 | P5 | 95 | 224.175 | 21296.625
P3 | Professional 1 | 169.785 | E94 | S4 | TO4 | 115 | 182.28 | 20962.2
P2 | Professional 2 | 151.41 | E94 | S4 | TO3 | 105 | 145.53 | 15280.65
P1 | Graduate Professional | 121.275 | S1 | S1 | P7 | 210 | 256.515 | 53868.15
TO6 | Principal Technical Officer 1 | 221.235 | S1 | S1 | P6 | 180 | 236.67 | 42600.6
TO5 | Principal Technical Officer 2 | 199.92 | S1 | S1 | P5 | 180 | 224.175 | 40351.5
TO1 | Technical Assistant | 102.9 | S1 | S1 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
A3 | Senior Admin Officer | 105.84 | S1 | S2 | P7 | 395 | 256.515 | 101323.425
A2 | Admin Officer | 85.26 | S1 | S2 | P6 | 380 | 236.67 | 89934.6
A1 | Admin Assistant | 66.885 | S1 | S2 | P5 | 295 | 224.175 | 66131.625
|  |  | S1 | S2 | P4 | 130 | 206.535 | 26849.55
|  |  | S9 | S3 | P7 | 275 | 256.515 | 70541.625
|  |  | S9 | S3 | P6 | 505 | 236.67 | 119518.35
|  |  | S9 | S3 | P5 | 475 | 224.175 | 106483.125
|  |  | S9 | S3 | P4 | 130 | 206.535 | 26849.55
|  |  | S9 | S4 | P7 | 210 | 256.515 | 53868.15
|  |  | S9 | S4 | P6 | 370 | 236.67 | 87567.9
|  |  | S9 | S4 | P5 | 360 | 224.175 | 80703
|  |  | S9 | S4 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S9 | S6 | P7 | 130 | 256.515 | 33346.95
|  |  | S9 | S6 | P6 | 120 | 236.67 | 28400.4
|  |  | S9 | S6 | P5 | 105 | 224.175 | 23538.375
|  |  | S9 | S6 | P4 | 35 | 206.535 | 7228.725
|  |  | S9 | S7 | P7 | 65 | 256.515 | 16673.475
|  |  | S9 | S7 | P6 | 75 | 236.67 | 17750.25
|  |  | S9 | S7 | P5 | 65 | 224.175 | 14571.375
|  |  | S9 | S7 | P4 | 40 | 206.535 | 8261.4
|  |  | S10 | S4 | P7 | 180 | 256.515 | 46172.7
|  |  | S10 | S4 | P6 | 380 | 236.67 | 89934.6
|  |  | S10 | S4 | P5 | 315 | 224.175 | 70615.125
|  |  | S10 | S4 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S10 | S6 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S10 | S6 | P6 | 65 | 236.67 | 15383.55
|  |  | S10 | S6 | P5 | 60 | 224.175 | 13450.5
|  |  | S10 | S6 | P4 | 15 | 206.535 | 3098.025
|  |  | S10 | S7 | P7 | 30 | 256.515 | 7695.45
|  |  | S10 | S7 | P6 | 40 | 236.67 | 9466.8
|  |  | S10 | S7 | P5 | 30 | 224.175 | 6725.25
|  |  | S10 | S7 | P4 | 15 | 206.535 | 3098.025
|  |  | S17 | S2 | P7 | 95 | 256.515 | 24368.925
|  |  | S17 | S2 | P6 | 140 | 236.67 | 33133.8
|  |  | S17 | S2 | P5 | 105 | 224.175 | 23538.375
|  |  | S17 | S2 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S17 | S3 | P7 | 130 | 256.515 | 33346.95
|  |  | S17 | S3 | P6 | 245 | 236.67 | 57984.15
|  |  | S17 | S3 | P5 | 200 | 224.175 | 44835
|  |  | S17 | S3 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S17 | S4 | P7 | 190 | 256.515 | 48737.85
|  |  | S17 | S4 | P6 | 350 | 236.67 | 82834.5
|  |  | S17 | S4 | P5 | 280 | 224.175 | 62769
|  |  | S17 | S4 | P4 | 85 | 206.535 | 17555.475
|  |  | S18 | S4 | P7 | 140 | 256.515 | 35912.1
|  |  | S18 | S4 | P6 | 225 | 236.67 | 53250.75
|  |  | S18 | S4 | P5 | 180 | 224.175 | 40351.5
|  |  | S18 | S4 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S20 | S4 | P7 | 65 | 256.515 | 16673.475
|  |  | S20 | S4 | P6 | 180 | 236.67 | 42600.6
|  |  | S20 | S4 | P5 | 225 | 224.175 | 50439.375
|  |  | S20 | S4 | P4 | 95 | 206.535 | 19620.825
|  |  | S21 | S3 | P7 | 55 | 256.515 | 14108.325
|  |  | S21 | S3 | P6 | 155 | 236.67 | 36683.85
|  |  | S21 | S3 | P5 | 130 | 224.175 | 29142.75
|  |  | S21 | S3 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S21 | S4 | P7 | 65 | 256.515 | 16673.475
|  |  | S21 | S4 | P6 | 190 | 236.67 | 44967.3
|  |  | S21 | S4 | P5 | 160 | 224.175 | 35868
|  |  | S21 | S4 | P4 | 50 | 206.535 | 10326.75
|  |  | S22 | S3 | P7 | 75 | 256.515 | 19238.625
|  |  | S22 | S3 | P6 | 210 | 236.67 | 49700.7
|  |  | S22 | S3 | P5 | 315 | 224.175 | 70615.125
|  |  | S22 | S3 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S22 | S4 | P7 | 140 | 256.515 | 35912.1
|  |  | S22 | S4 | P6 | 410 | 236.67 | 97034.7
|  |  | S22 | S4 | P5 | 610 | 224.175 | 136746.75
|  |  | S22 | S4 | P4 | 140 | 206.535 | 28914.9
|  |  | S23 | S3 | P7 | 55 | 256.515 | 14108.325
|  |  | S23 | S3 | P6 | 170 | 236.67 | 40233.9
|  |  | S23 | S3 | P5 | 200 | 224.175 | 44835
|  |  | S23 | S3 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | S23 | S4 | P7 | 85 | 256.515 | 21803.775
|  |  | S23 | S4 | P6 | 235 | 236.67 | 55617.45
|  |  | S23 | S4 | P5 | 265 | 224.175 | 59406.375
|  |  | S23 | S4 | P4 | 85 | 206.535 | 17555.475
|  |  | S24 | S2 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S24 | S2 | P6 | 95 | 236.67 | 22483.65
|  |  | S24 | S2 | P5 | 100 | 224.175 | 22417.5
|  |  | S24 | S2 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S24 | S3 | P7 | 55 | 256.515 | 14108.325
|  |  | S24 | S3 | P6 | 160 | 236.67 | 37867.2
|  |  | S24 | S3 | P5 | 200 | 224.175 | 44835
|  |  | S24 | S3 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S24 | S4 | P7 | 85 | 256.515 | 21803.775
|  |  | S24 | S4 | P6 | 210 | 236.67 | 49700.7
|  |  | S24 | S4 | P5 | 295 | 224.175 | 66131.625
|  |  | S24 | S4 | P4 | 105 | 206.535 | 21686.175
|  |  | S25 | S4 | P7 | 65 | 256.515 | 16673.475
|  |  | S25 | S4 | P6 | 235 | 236.67 | 55617.45
|  |  | S25 | S4 | P5 | 280 | 224.175 | 62769
|  |  | S25 | S4 | P4 | 85 | 206.535 | 17555.475
|  |  | S26 | S2 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S26 | S2 | P6 | 95 | 236.67 | 22483.65
|  |  | S26 | S2 | P5 | 95 | 224.175 | 21296.625
|  |  | S26 | S2 | P4 | 35 | 206.535 | 7228.725
|  |  | S26 | S3 | P7 | 75 | 256.515 | 19238.625
|  |  | S26 | S3 | P6 | 170 | 236.67 | 40233.9
|  |  | S26 | S3 | P5 | 170 | 224.175 | 38109.75
|  |  | S26 | S3 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | S26 | S4 | P7 | 120 | 256.515 | 30781.8
|  |  | S26 | S4 | P6 | 265 | 236.67 | 62717.55
|  |  | S26 | S4 | P5 | 265 | 224.175 | 59406.375
|  |  | S26 | S4 | P4 | 85 | 206.535 | 17555.475
|  |  | S26 | S5 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S26 | S5 | P6 | 85 | 236.67 | 20116.95
|  |  | S26 | S5 | P5 | 75 | 224.175 | 16813.125
|  |  | S26 | S5 | P4 | 35 | 206.535 | 7228.725
|  |  | S26 | S6 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S26 | S6 | P6 | 75 | 236.67 | 17750.25
|  |  | S26 | S6 | P5 | 65 | 224.175 | 14571.375
|  |  | S26 | S6 | P4 | 35 | 206.535 | 7228.725
|  |  | S26 | S7 | P7 | 30 | 256.515 | 7695.45
|  |  | S26 | S7 | P6 | 40 | 236.67 | 9466.8
|  |  | S26 | S7 | P5 | 40 | 224.175 | 8967
|  |  | S26 | S7 | P4 | 30 | 206.535 | 6196.05
|  |  | S27 | S2 | P6 | 65 | 236.67 | 15383.55
|  |  | S27 | S2 | P5 | 65 | 224.175 | 14571.375
|  |  | S27 | S2 | P4 | 35 | 206.535 | 7228.725
|  |  | S27 | S3 | P6 | 150 | 236.67 | 35500.5
|  |  | S27 | S3 | P5 | 170 | 224.175 | 38109.75
|  |  | S27 | S3 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S27 | S4 | P6 | 235 | 236.67 | 55617.45
|  |  | S27 | S4 | P5 | 235 | 224.175 | 52681.125
|  |  | S27 | S4 | P4 | 105 | 206.535 | 21686.175
|  |  | S27 | S5 | P6 | 60 | 236.67 | 14200.2
|  |  | S27 | S5 | P5 | 60 | 224.175 | 13450.5
|  |  | S27 | S5 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S27 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S27 | S6 | P6 | 75 | 236.67 | 17750.25
|  |  | S27 | S6 | P5 | 75 | 224.175 | 16813.125
|  |  | S27 | S6 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S27 | S7 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S27 | S7 | P6 | 55 | 236.67 | 13016.85
|  |  | S27 | S7 | P5 | 55 | 224.175 | 12329.625
|  |  | S27 | S7 | P4 | 40 | 206.535 | 8261.4
|  |  | S28 | S4 | P7 | 75 | 256.515 | 19238.625
|  |  | S28 | S4 | P6 | 210 | 236.67 | 49700.7
|  |  | S28 | S4 | P5 | 235 | 224.175 | 52681.125
|  |  | S28 | S4 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S28 | S5 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S28 | S5 | P6 | 100 | 236.67 | 23667
|  |  | S28 | S5 | P5 | 120 | 224.175 | 26901
|  |  | S28 | S5 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S28 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S28 | S6 | P6 | 105 | 236.67 | 24850.35
|  |  | S28 | S6 | P5 | 130 | 224.175 | 29142.75
|  |  | S28 | S6 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S29 | S3 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S29 | S3 | P6 | 120 | 236.67 | 28400.4
|  |  | S29 | S3 | P5 | 130 | 224.175 | 29142.75
|  |  | S29 | S3 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | S29 | S4 | P7 | 105 | 256.515 | 26934.075
|  |  | S29 | S4 | P6 | 265 | 236.67 | 62717.55
|  |  | S29 | S4 | P5 | 325 | 224.175 | 72856.875
|  |  | S29 | S4 | P4 | 120 | 206.535 | 24784.2
|  |  | S29 | S5 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S29 | S5 | P6 | 125 | 236.67 | 29583.75
|  |  | S29 | S5 | P5 | 135 | 224.175 | 30263.625
|  |  | S29 | S5 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S29 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S29 | S6 | P6 | 105 | 236.67 | 24850.35
|  |  | S29 | S6 | P5 | 140 | 224.175 | 31384.5
|  |  | S29 | S6 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S29 | S7 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S29 | S7 | P6 | 85 | 236.67 | 20116.95
|  |  | S29 | S7 | P5 | 90 | 224.175 | 20175.75
|  |  | S29 | S7 | P4 | 40 | 206.535 | 8261.4
|  |  | S31 | S4 | P7 | 65 | 256.515 | 16673.475
|  |  | S31 | S4 | P6 | 140 | 236.67 | 33133.8
|  |  | S31 | S4 | P5 | 150 | 224.175 | 33626.25
|  |  | S31 | S4 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S31 | S5 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S31 | S5 | P6 | 85 | 236.67 | 20116.95
|  |  | S31 | S5 | P5 | 95 | 224.175 | 21296.625
|  |  | S31 | S5 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S31 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S31 | S6 | P6 | 105 | 236.67 | 24850.35
|  |  | S31 | S6 | P5 | 105 | 224.175 | 23538.375
|  |  | S31 | S6 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S31 | S7 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S31 | S7 | P6 | 85 | 236.67 | 20116.95
|  |  | S31 | S7 | P5 | 75 | 224.175 | 16813.125
|  |  | S31 | S7 | P4 | 40 | 206.535 | 8261.4
|  |  | S33 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S33 | S6 | P6 | 105 | 236.67 | 24850.35
|  |  | S33 | S6 | P5 | 140 | 224.175 | 31384.5
|  |  | S33 | S6 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S33 | S7 | P7 | 55 | 256.515 | 14108.325
|  |  | S33 | S7 | P6 | 155 | 236.67 | 36683.85
|  |  | S33 | S7 | P5 | 190 | 224.175 | 42593.25
|  |  | S33 | S7 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S37 | S4 | P7 | 80 | 256.515 | 20521.2
|  |  | S37 | S4 | P6 | 230 | 236.67 | 54434.1
|  |  | S37 | S4 | P5 | 190 | 224.175 | 42593.25
|  |  | S37 | S4 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S38 | S5 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S38 | S5 | P6 | 180 | 236.67 | 42600.6
|  |  | S38 | S5 | P5 | 165 | 224.175 | 36988.875
|  |  | S38 | S5 | P4 | 60 | 206.535 | 12392.1
|  |  | S38 | S6 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S38 | S6 | P6 | 105 | 236.67 | 24850.35
|  |  | S38 | S6 | P5 | 130 | 224.175 | 29142.75
|  |  | S38 | S6 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S38 | S7 | P7 | 30 | 256.515 | 7695.45
|  |  | S38 | S7 | P6 | 70 | 236.67 | 16566.9
|  |  | S38 | S7 | P5 | 70 | 224.175 | 15692.25
|  |  | S38 | S7 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | Pre | S1 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | Pre | S1 | P6 | 95 | 236.67 | 22483.65
|  |  | Pre | S1 | P5 | 140 | 224.175 | 31384.5
|  |  | Pre | S1 | P4 | 65 | 206.535 | 13424.775
|  |  | S2 | S1 | P7 | 55 | 256.515 | 14108.325
|  |  | S2 | S1 | P6 | 95 | 236.67 | 22483.65
|  |  | S2 | S1 | P5 | 85 | 224.175 | 19054.875
|  |  | S2 | S1 | P4 | 35 | 206.535 | 7228.725
|  |  | S2 | S2 | P7 | 65 | 256.515 | 16673.475
|  |  | S2 | S2 | P6 | 140 | 236.67 | 33133.8
|  |  | S2 | S2 | P5 | 130 | 224.175 | 29142.75
|  |  | S2 | S2 | P4 | 45 | 206.535 | 9294.075
|  |  | S3 | S1 | P7 | 35 | 256.515 | 8978.025
|  |  | S3 | S1 | P6 | 70 | 236.67 | 16566.9
|  |  | S3 | S1 | P5 | 60 | 224.175 | 13450.5
|  |  | S3 | S1 | P4 | 30 | 206.535 | 6196.05
|  |  | S3 | S2 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S3 | S2 | P6 | 120 | 236.67 | 28400.4
|  |  | S3 | S2 | P5 | 100 | 224.175 | 22417.5
|  |  | S3 | S2 | P4 | 40 | 206.535 | 8261.4
|  |  | S3 | S3 | P7 | 75 | 256.515 | 19238.625
|  |  | S3 | S3 | P6 | 190 | 236.67 | 44967.3
|  |  | S3 | S3 | P5 | 200 | 224.175 | 44835
|  |  | S3 | S3 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S3 | S4 | P7 | 85 | 256.515 | 21803.775
|  |  | S3 | S4 | P6 | 235 | 236.67 | 55617.45
|  |  | S3 | S4 | P5 | 225 | 224.175 | 50439.375
|  |  | S3 | S4 | P4 | 85 | 206.535 | 17555.475
|  |  | S3 | S5 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S3 | S5 | P6 | 85 | 236.67 | 20116.95
|  |  | S3 | S5 | P5 | 90 | 224.175 | 20175.75
|  |  | S3 | S5 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | S3 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S3 | S6 | P6 | 90 | 236.67 | 21300.3
|  |  | S3 | S6 | P5 | 90 | 224.175 | 20175.75
|  |  | S3 | S6 | P4 | 60 | 206.535 | 12392.1
|  |  | S8 | S4 | P7 | 7 | 256.515 | 1795.605
|  |  | S8 | S4 | P6 | 235 | 236.67 | 55617.45
|  |  | S8 | S4 | P5 | 280 | 224.175 | 62769
|  |  | S8 | S4 | P4 | 75 | 206.535 | 15490.125
|  |  | S30 | S3 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S30 | S3 | P6 | 85 | 236.67 | 20116.95
|  |  | S30 | S3 | P5 | 105 | 224.175 | 23538.375
|  |  | S30 | S3 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | S30 | S4 | P7 | 85 | 256.515 | 21803.775
|  |  | S30 | S4 | P6 | 225 | 236.67 | 53250.75
|  |  | S30 | S4 | P5 | 265 | 224.175 | 59406.375
|  |  | S30 | S4 | P4 | 85 | 206.535 | 17555.475
|  |  | S30 | S5 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S30 | S5 | P6 | 90 | 236.67 | 21300.3
|  |  | S30 | S5 | P5 | 100 | 224.175 | 22417.5
|  |  | S30 | S5 | P4 | 55 | 206.535 | 11359.425
|  |  | S30 | S6 | P7 | 45 | 256.515 | 11543.175
|  |  | S30 | S6 | P6 | 120 | 236.67 | 28400.4
|  |  | S30 | S6 | P5 | 130 | 224.175 | 29142.75
|  |  | S30 | S6 | P4 | 60 | 206.535 | 12392.1
|  |  | S30 | S7 | P7 | 40 | 256.515 | 10260.6
|  |  | S30 | S7 | P6 | 75 | 236.67 | 17750.25
|  |  | S30 | S7 | P5 | 90 | 224.175 | 20175.75
|  |  | S30 | S7 | P4 | 40 | 206.535 | 8261.4