## Hoja1
Reducciones sobre la oferta. Value en € (tipo de cambio 1 AUD = 0,62 €); desglose por stage en AUD, que es la moneda de la oferta y del benchmark.
Discpline | Item | Concept | Value | Explanation | Deliverables affected | Stages affected | Escenario | Valor AUD | Valor aislado AUD (vs oferta original) | S1 (AUD) | S2 (AUD) | S3 (AUD) | S4 (AUD) | S5 (AUD) | S6 (AUD) | S7 (AUD)
Nuclear | 1 | Reworks | 29088.2846 | Se quita entero el retrabajo del 35% incluido en las tareas de IDOM del Stage 2: se asume que todo sale bien a la primera. Calculado sobre lo que queda de IDOM en S2 tras el descoping y el ajuste del S1 (aislado: 139,097 AUD). | n/a | S2 | 1 y 2 | 46916.5881 | 139096.5042 | 0 | 46916.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 2 | SSC descoping | 775407.7275 | Descoping de los entregables SSC (Categorisation Report, Register, Engineering Schedule & V&V Report y Design Substantiation Report), incluida la parte de Plan Safe en S28 y S29, en los stages S1-S5. | S26, S27, S28, S29 | S1-S5 | 1 y 2 | 1250657.625 | 1250657.625 | 0 | 99735.825 | 278487.825 | 624849.225 | 247584.75 | 0 | 0
Nuclear | 3 | Commercial dIscount | 102903.8722 | 4% de descuento sobre lo que cobra IDOM, después del resto de reducciones (aislado sobre IDOM original: 234,329 AUD). | n/a | All | 1 y 2 | 165973.9873 | 234328.7163 | 1355.4192 | 5219.864 | 36700.2327 | 78139.9249 | 5764.8862 | 22741.692 | 16051.9683
Nuclear | 4 | S1 deliverable adjustment | 244121.2025 | Solo dos semanas de trabajo: una emisión sin revisión en el Stage 1, 165 h y 38,675 AUD (≈2,2 autores senior al 100 % durante 10 días laborables). Se elimina la actualización del Stage 2. | S1 | S1, S2 | 1 y 2 | 393743.875 | 393743.875 | 109504.675 | 284239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 5 | Viajes | 70000 | Se quitan los viajes: 70,000 EUR (112,903 AUD), repartidos por stage según lo que factura IDOM. | n/a | All | 1 y 2 | 112903.2258 | 112903.2258 | 922.0192 | 3550.7943 | 24965.2052 | 53154.4112 | 3921.5438 | 15469.9567 | 10919.2954
Nuclear | 6 | Plansafe | 757463.6286 | Se quitan a Plan Safe sus entregables propios de human factors (HFIP, HFHICP, HF Task Assessments y HF Substantiation Report). Mantiene su parte de los entregables compartidos. | S2, S3, S8, S30 | S1-S7 | Solo 2 | 1221715.53 | 1221715.53 | 108067.05 | 158866.575 | 189806.4 | 433104.63 | 128533.125 | 146889.75 | 56448
Farma | 7 | Descuento Farma (a completar) | 0 |  |  |  | Farma | 0 | 0
Farma | 8 |  | 0 |  |  |  | Farma | 0 | 0
Farma | 9 |  | 0 |  |  |  | Farma | 0 | 0
Farma | 10 |  | 0 |  |  |  | Farma | 0 | 0
Farma | 11 |  | 0 |  |  |  | Farma | 0 | 0
|  | Total reducción Nuclear · Escenario 1 | 1221521.0867 |  |  |  |  | 1970195.3012 |  | 111782.1134 | 439662.2713 | 340153.2629 | 756143.5611 | 257271.18 | 38211.6487 | 26971.2637
|  | Total reducción Nuclear · Escenario 2 | 1978984.7153 |  |  |  |  | 3191910.8312 |  | 219849.1634 | 598528.8463 | 529959.6629 | 1189248.1911 | 385804.305 | 185101.3987 | 83419.2637
|  | Total reducción Farma | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filas Farma (amarillo claro): Farma rellena concepto, explicación y el importe de cada descuento en su stage (AUD). Se suman solas en Value y en la tabla FARMA de Hoja2.
Las reducciones nucleares se aplican en cadena y sin doble conteo: SSC → ajuste S1 → retrabajo → viajes → descuento comercial. «Valor aislado» = lo que valdría cada una por separado frente a la oferta original.
Note on D3: En la plantilla había 130.000 fijos. Valor calculado: retrabajo sobre lo que queda de IDOM en el Stage 2 tras el descoping de SSC y el ajuste del S1 (46.917 AUD; aislado 139.097 AUD).
Note on G3: La plantilla indicaba S1; el retrabajo está en el Stage 2.

## Hoja2
NUCLEAR (AUD)
Stage | Original oferta | Escenario 1: con plansafe | Escenario 2: sin plansafe | Benchmark Synertec | % Reducción Esc. 1 | % Reducción Esc. 2 | % Diferencia synertec Esc. 1 | % Diferencia synertec Esc. 2
S1 | 335082.825 | 223300.7116 | 115233.6616 | 106000 | 33.36% | 65.61% | -52.53% | -8.013%
S2 | 732839.1 | 293176.8287 | 134310.2537 | 453000 | 59.99% | 81.67% | 54.51% | 237.3%
S3 | 1469323.8 | 1129170.5371 | 939364.1371 | 1250000 | 23.15% | 36.07% | 10.7% | 33.07%
S4 | 3183882.555 | 2427738.9939 | 1994634.3639 | 1455000 | 23.75% | 37.35% | -40.07% | -27.05%
S5 | 540610.875 | 283339.695 | 154806.57 | 370000 | 47.59% | 71.36% | 30.59% | 139%
S6 | 775079.55 | 736867.9013 | 589978.1513 | 102000 | 4.93% | 23.88% | -86.16% | -82.71%
S7 | 493905.3 | 466934.0363 | 410486.0363 | 73000 | 5.461% | 16.89% | -84.37% | -82.22%
TOTAL | 7530724.005 | 5560528.7038 | 4338813.1738 | 3809000 | 26.16% | 42.39% | -31.5% | -12.21%
FARMA (AUD) — a completar por Farma
Stage | Original oferta | Escenario Farma | Descuentos Farma | Benchmark Farma | % Reducción | % Diferencia benchmark
S1 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
S2 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
S3 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
S4 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
S5 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
S6 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
S7 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0%
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Farma rellena la oferta original y su benchmark por stage (amarillo claro); sus descuentos vienen de las filas Farma de Hoja1. Escenario único.
TOTAL NUCLEAR + FARMA (AUD)
Stage | Original oferta | Escenario 1: con plansafe + Farma | Escenario 2: sin plansafe + Farma | Benchmark (Synertec + Farma) | % Reducción Esc. 1 | % Reducción Esc. 2 | % Diferencia benchmark Esc. 1 | % Diferencia benchmark Esc. 2
S1 | 335082.825 | 223300.7116 | 115233.6616 | 106000 | 33.36% | 65.61% | -52.53% | -8.013%
S2 | 732839.1 | 293176.8287 | 134310.2537 | 453000 | 59.99% | 81.67% | 54.51% | 237.3%
S3 | 1469323.8 | 1129170.5371 | 939364.1371 | 1250000 | 23.15% | 36.07% | 10.7% | 33.07%
S4 | 3183882.555 | 2427738.9939 | 1994634.3639 | 1455000 | 23.75% | 37.35% | -40.07% | -27.05%
S5 | 540610.875 | 283339.695 | 154806.57 | 370000 | 47.59% | 71.36% | 30.59% | 139%
S6 | 775079.55 | 736867.9013 | 589978.1513 | 102000 | 4.93% | 23.88% | -86.16% | -82.71%
S7 | 493905.3 | 466934.0363 | 410486.0363 | 73000 | 5.461% | 16.89% | -84.37% | -82.22%
TOTAL | 7530724.005 | 5560528.7038 | 4338813.1738 | 3809000 | 26.16% | 42.39% | -31.5% | -12.21%
NUCLEAR · reparto por empresa (AUD)
Empresa | Original oferta | Escenario 1: con plansafe | Escenario 2: sin plansafe | Reducción Esc. 1 | Reducción Esc. 2
IDOM | 5858217.9075 | 3983375.6963 | 3983375.6963 | 1874842.2112 | 1874842.2112
Plan Safe | 1593669.9975 | 1498316.9075 | 276601.3775 | 95353.09 | 1317068.62
INVAP | 78836.1 | 78836.1 | 78836.1 | 0 | 0
TOTAL | 7530724.005 | 5560528.7038 | 4338813.1738 | 1970195.3012 | 3191910.8312
% Reducción = 1 − escenario / original. % Diferencia = (benchmark − escenario) / escenario (negativo = el benchmark está por debajo). Importes en AUD, moneda de la oferta y del benchmark de Synertec.